「畜牧業相關國際展覽」勞務採購案

專業服務建議書徵求文件

一、購案執行期限

自決標次日起至107年11月30日

二、購案預估經費

總經費新台幣1,750仟元（含稅）。

三、計畫目標

因應全球趨勢，臺灣農產品經由各項貿易自由化政策走向國際，除考慮內外銷問題，也須構思與國外農產品競爭中如何脫穎而出，因此，行政院農業委員會(以下簡稱農委會)補助參加107年度之畜牧相關國際展覽「2018越南國際家禽、畜牧、肉類加工設備暨飼料、獸藥展（VIETSTOCK 2018 Expo & Forum）」。透過農委會補助臺灣廠商，參與國際性商展，曝光臺灣農業科技產品，並媒合廠商促進合作，開創外貿商機。提升產業競爭優勢，促進農業升級與發展，邁向國際化。

四、工作項目及內容

(一)活動展覽名稱：越南國際家禽、畜牧、肉類加工設備暨飼料、獸藥展（VIETSTOCK Expo & Forum）

展會時間：2018/10/17～2018/10/19

展會地點：越南胡志明市西貢展覽中心

(二)活動金額：

1.總經費預估為新台幣1,750仟元(含稅)，由本院分3期撥款給得標廠商。

2.本案經費所包含內容如下：

（1）臺灣館空地租金差額及註冊費保險支付（含農科院之登記、註冊費）

（2）臺灣館設計裝潢佈置(含園藝佈置)

（3）展務活動規劃執行，含參展商連繫、與大會間資料往來等行政業務聯繫協調

（4）當地參訪活動安排聯繫及參展廠商交流聯誼會

（5）參展手冊編印及召開展前工作會議2場與展後交流會議1場

（6）臺灣館現場服務人員及翻譯人員至少各1人，翻譯人員需具備越南語及中文語言能力

（7）櫥窗看板大圖輸出印製（含每家參展商至少2張海報）

（8）文宣DM設計與印製（至少500份）

（9）媒體廣宣，含平面、網路與其他媒體宣導

（10）文宣品備置及製作（含參展商影片編輯、展場紀念品及參訪禮品）

（11）活動及展場意外險

（12）參展商及農科院參展證

（13）展場冷熱飲水供應

（14）展覽期間現場維護及保全

（15）閉展後之撤場及清理

（16）參展人員團務規劃、團體機場接送、參訪及住宿飯店與會場間之專車交通接駁

（17）成果專刊編印

（18）其他執行本案工作項目及內容所需必要費用

(三)展場規劃：以臺灣形象館（Taiwan Pavilion）方式呈現（詳細位置圖如附件)

1.臺灣館展館面積為72M2；規劃最多7家參展商

2.整體臺灣館區分別需有：

（1）參展商展示區及洽談區

（2）每家參展商至少2張海報牆面，及1個展示檯面

（3）設置臺灣館服務台1處及60吋以上螢幕

（4）規劃設計須配合參展單位需求及現場實際環境施作

(四)展務、廣宣及團務：

1.展務

（1）臺灣形象館展場空地租金差額及註冊費保險支付，於展覽開始前由得標廠商在大會約定期限內直接付款給大會。

（2）臺灣形象館活動設計與執行（包括主題標語及標誌設計，得標廠商召開至少2次工作會議，提出工作計畫書，並指定現場活動執行人；贈品規劃與購置；臺灣形象館團體工作服（飾）設計與製作；服務台工作人員輪值服務等）。

（3）參展手冊編製（包括參展與參訪行程說明、參展人員與聯絡方式及展覽相關訊息），封面需彩色列印並膠裝完成。

（4）展場佈置(包括整體裝潢工程及其細部設計規劃、施作、園藝佈置搬運與佈置完成、退場拆卸與搬運、通訊與電力申請及營運管理等業務)。

（5）確認各參展商擬展出實物與模型等內容與規格，以及展示所需配備、用電與網路等需求，或其他特殊需求等。得標廠商並應配合參展單位提出之軟硬體需求進行規劃設計及佈展，以獲得最佳展示效果。

（6）得標廠商須提供本館全程越南語與中文翻譯（至少1名），以確保展出順暢。

（7）得標廠商需負責提供展會期間冷熱飲水及午餐代訂服務。

（8）得標廠商每日需派遣現場服務人員輪值，協助服務台參觀民眾洽詢、展場清潔及其他臨時需求等。

（9）臺灣館區需提供無線網路服務，且需確保本館參展人員收訊品質；並提供農科院每位工作人員(至多3人)展覽當地行動通訊(電話或SIM卡，實名登記申請地區如申請困難可以得標廠商一人代表申請一門號共用)。

（10）協助安排參展商展品物流及通關事宜。

（11）於展會前需舉辦參展廠商展前工作會議2場，於展會後舉辦參展商展後交流會議1場。

（12）展會前安排當地相關公協會或企業團體參訪至少2場。

2.廣宣

（1）新聞稿撰寫及翻譯，展會前兩週內、展覽期間及展會後4週內，於當地及臺灣主要平面與電子媒體，以廣編稿或海報說明方式，發佈訊息至少3次，並需彙整新聞報導之露出成果。

（2）於大會手冊及展覽館內外，刊登醒目或大幅之臺灣館廣告至少1則。

（3）得標廠商需進行參展商海報美編設計與印製（內容由參展廠商提供）；參展商影片剪輯製作；臺灣館DM之美編設計、印製、含譯稿；紀念品設計製作，至少各500份供參觀者索取參閱。

（4）協助爭取展覽主辦單位之官方廣宣活動至少1場次。

3.團務：得標廠商應辦理之團務

（1）提供參展商機票、住宿〈三星級以上〉之代訂服務;航班使用以本國籍航空公司為優先。

（2）提供團體機場接送、住宿飯店與會場間、參訪或交流活動之專車交通接駁，含導遊費用與司機小費；每家參展商1張可上網電話卡(費用由本採購案經費支應)。

（3）於展會前辦理交流餐會1場，以增進主辦單位與參展商間的認識與交流，俾利參展順利成功。

（4）為每位參展商及農科院人員投保新台幣400萬元以上之國外旅遊平安險。

（5）需有專人單一窗口聯繫協調。

(五)結案

1.活動記錄與結案報告：於展會結束後六個星期內，繳交至少3,000字的參展報告(含光碟)一式兩份；包括工作內容、展場及活動照片（每天至少10張)、活動影片紀錄、參觀紀錄、廠商問卷統計、媒體宣傳露出紀錄及工作會議紀錄等，另應提供海報輸出原始檔及刊登媒體之刊物等。

2.印製彩色成果專刊20份(含書背)，內容包括大會報告、展場及參展商參展活動紀錄、參訪或聯誼餐會活動紀錄、媒體宣傳露出紀錄(含刊登媒體之刊物)、參展廠商海報等。

3.其他應依本院要求調整各項工作內容。

(六)預計工作會議進度：

1.召開第1次工作會議(於參展商遴選會後2週內或得標後2週內)：

(1)說明展場結構與形象設計。

(2)說明展示區看板背景圖稿及參展廠商海報尺寸大小。

(3)說明工作計畫（現場活動規劃、時程進度規劃等）。

(4)確認各參展商提供之展品實物規格及特殊需求等，以符合展場空間配置。

(5)參展廠商選位。

(6)會後7天內完成完成展場設計圖修正，並送本院確認。

2.召開第2次工作會議(於展會前3周內)：

(1)說明展場最後設計修正圖並提出參展廠商展示說明。

(2)說明主題區看板及展示項目（含參展廠商海報）、單張DM初稿給各參展廠商校對確認（A4彩色輸出）。

(3)參展行程說明。

3.召開展後分享會議（於展會結束後3周內）

五、專業服務建議書之內容

得標廠商須遵循本專業服務建議書徵求文件之工作內容及要求執行辦理。專業服務建議書之內容至少應包括下列各項：

(一)對於本案工作的認知及整體執行構想，包括臺灣館、展示區及商談區之工作執行計畫（含組織架構、人力配置、工作執行進度表），自決標次日起至規定前完成規定工作。

(二)執行內容

1.本館設計需以電腦模擬圖方式展現，含活動規劃、展場裝潢設計等，展示設計應切合本次展出主軸及內容，需發揮創意之理念設計，求整體美感之呈現，設計圖稿可能須多次設計或修改，最後須經農委會或本院審核通過後才能定稿。

2.設計之表現結果，應明列設計圖、施工說明書等設計具體內容草案，須包括所使用之材料、規格、數量等說明。

3.執行計畫內容。

4.活動規劃與執行方案。

(三)經費配置：應明列預估金額及其分析，請臚列工作項目，包括分項名稱、規格、數量及價格等詳細內容。

(四)人力配置：詳列有關服務人力內容及配置表(含規劃、設計與裝潢施工人員)，包括主辦人員及工作人員學經歷背景說明、參與工作及參與人月。

(五)投標廠商過去從事相關工作之經驗及實績（提供証明文件，並於簡報中具體呈現）。

- 特別需求說明:

  - 動線規劃須能吸引參觀群眾前往本館參觀。

  - 需提供洽談區桌、椅等硬體供參展人員與參觀來賓洽談業務，並需考慮儲藏空間及工作人員休息空間。

（三）需繳交結案報告書1式2份（含電子檔）。結案報告書需於展後六星期內繳交。

（四）得標廠商必須盡力配合本館展示需求且提供必要之協助，並須有專責人員配合辦理本購案之聯繫協調事宜。

七、維護事項

（一）維護期限：臺灣館佈展期間與展期(於展會前一日至展會結束當日)。

（二）維護內容：得標廠商所提供整體設計，包括所有硬體、軟體及展示物之維護。

（三）維護水準：臺灣館展覽期間各項維護內容皆須保持展出前之水準。

八、權利之歸屬

設計內容智慧財產權及實物歸本院所有，設計內容如涉及第三人權利時，得標廠商需負相關責任。

九、其他事項

(一)評選辦法及附件為契約的基本條款之一，其效力視同合約。

(二)投標廠商所提之資格證明文件如有不實或偽造者，除自負刑責外並即行取消其投標議價或得標資格，事後發現者亦同。

十、評選作業方式：

(一)原則：本案係屬專業服務，依據政府採購法第22條第1項第9款規定採最有利標，經公開客觀評選優勝廠商辦理。本院邀集專家、學者及院內人員組成評選委員會，依採購評選委員會組織準則及審議規則辦理評選。

(二)評選作業流程：

1.第一階段資格審查：資格審查合格廠商，始能參加第二階段專業服務建議書評選。第二階段專業服務建議書評選之簡報先後次序，於資格審查後，現場抽籤決定，未到場之廠商，由本院代為抽定。

2.第二階段專業服務建議書評選：由本院組成之評選委員會就符合第一階段資格廠商，進行評選，作業方式如下：

(1)依資格審核通過之投標廠商當場抽籤之順序，由投標廠商之計畫主持人提出簡報20分鐘，簡報結束委員提問題後進行10分鐘問題回答（採統問統答方式）。若投標廠商超過3家(含)以上，則簡報時間及委員提問回答時間修正為15分鐘及10分鐘。

(2)由各評選委員依評選項目、配分及優勝廠商評定方式，選出優勝序位。

(3)各廠商得派代表最多3人參加簡報並備詢。

(4)本院僅提供投影設備，其他簡報所需器具，由廠商自備。

(三) 評選項目及配分：【如附表1】。

(四) 優勝廠商評定方式：採序位法，價格納入評選，就各評選項目分別評分加總後換算為序位，再加總計算各委員所評定廠商之序位，投標廠商須經出席評選委員半數以上評定達70（含）分以上，方列入優勝廠商。

1.由各評選委員就評選項目及配分，填寫評選評分表一份【如附表2】。

2.交由本院作業人員(先檢視各廠商分數，是否經出席評選委員半數以上，評定達70（含）分以上)統計評選委員之評選結果排定序位，評比序位合計數最低者為序位第一名，次低者為第二名，餘依此類推【如附表3】。

3.如有2家（含）以上廠商序位相同時，以標價低者優先議價，若標價相同則以配分最高之評選項目總得分較高者取得優先議價權，得分仍相同時以抽籤決定優勝廠商順序。

4.評選結果排定名次後須經評選委員會出席過半數之決定，或由該委員會提具建議名單交由機關首長或其授權人員決定評選優勝廠商。

5.優勝廠商核定後依優勝序位辦理議價。

十一、專業服務建議書製作規格：不限格式，本院如需電子檔，得以PDF檔提供。

【附件】

臺灣館位置圖

- 2018越南國際家禽、畜牧、肉類加工設備暨飼料、獸藥展（VIETSTOCK 2018 Expo & Forum）：2018/10/17～2018/10/19

- 攤位面積：72平方米

- 預定招募：7家參展商

財團法人農業科技研究院

「畜牧業相關國際展覽」勞務採購案

配 分 表

| 評 選 項 目 | 配分 |
| --- | --- |
| 設計 創意 | 創意設計與展示主軸之結合與展現。 | 25 |
| 規劃完整性與執行可行性 | 專業服務建議書內容之完整性、可行性及對服務事項之了解程度、預定進度之掌控與人力配置狀況。 | 25 |
| 執行 經驗 | 1.廠商於專業服務項目之經驗、信譽及以往執行成果與社會資源應用（最近五年內承攬國際展覽或相關工作經驗證明）。 2.計畫主持人、主要工作人員之經驗與能力（計畫主持人、工作人員學歷、經歷、職務、專長） | 20 |
| 經費 配置 | 預算編列之合理與明確。 | 20 |
| 簡報 答詢 | 簡報與答詢。 | 10 |
| 總 分 | 100 |

財團法人農業科技研究院

「畜牧業相關國際展覽」勞務採購案

投標廠商評分表

委員編號：                                   日期：   年    月    日

| 評選 項目 受評選 廠商 | 設計創意 | 規劃完整性與執行可行性 | 執行經驗 | 經費配置 | 簡報答詢 | 得 分 加 總 | 轉 換 為 序 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% |  |  |
| 廠商1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商10 |  |  |  |  |  |  |  |

備  註：

1.就各評選項目分別得分加總後並依總分數高低轉換算為序位。

2.評選時，應依招標文件載明之評選項目、子項及其配分辦理，不得變更。

3.廠商經評選委員評比結果，總分數平均未逹70分者，即不得列為決標對象 。

----------請-------------------對--------------------------------

委員簽名：

財團法人農業科技研究院

「畜牧業相關國際展覽」勞務採購案

投標廠商評分彙總表

| 委員 編號 受評選商廠 報價 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總 得 分 平 均 | 序 位 合 計 | 序 位 名 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 得加 分總 | 序 位 | 得加 分總 | 序 位 | 得加 分總 | 序 位 | 得加 分總 | 序 位 | 得加 分總 | 序 位 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備  註：

1.序位合計值最低（第一名），且經出席評選委員過半數決定者列為優勝廠商。

2.經評選委員評比結果，總得分平均未達 70 分者，即不得列為決標對象。

3.評選結果於簽報機關首長或其授權人員核定後生效，再辦理後續議價事宜。

委員簽名：                        	委員簽名：

委員簽名：                       	委員簽名：

委員簽名：

日期：    年    月    日

# Text boxes

【附表1】

【附表2】

【附表3】